## Slide 1
社内問い合わせ対応の
AIチャットボット導入提案
経営企画部 DX推進チーム
2026年2月11日

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
提案の核心：社内問い合わせ業務の65%を自動化し、年間660万円のコスト削減を実現
工数削減
110時間/月
コスト削減
660万円/年
投資対効果
ROI 3.7倍
結論
AIチャットボット導入により、定型業務を大幅に削減し、従業員が本来業務に集中できる環境を構築。初期投資180万円に対し、年間660万円の削減効果を見込み、高いROIを実現します。

## Slide 3
現状の課題
膨大な問い合わせ件数
総務400件 / 人事350件 / IT450件
月間1,200件
対応工数の増大
担当者5名の合計工数
月間160時間
同じ質問の繰り返し
有給申請・経費精算・VPN接続など定型質問
全体の65%

## Slide 4
提案内容
AIチャットボットの導入
システム概要
社内FAQデータベース連携型のAIチャットボット
対象範囲
総務・人事・ITの定型問い合わせ
約780件/月（全体の65%）
導入ツール
Slack統合型チャットボット
24時間365日対応可能
対応範囲
総務
400件
人事
350件
IT
450件
合計 1,200件/月
うち780件を自動化

## Slide 5
導入スケジュール
Phase 1
1-2ヶ月目
準備期間
FAQ整備・ツール選定
Phase 2
3-4ヶ月目
構築期間
システム構築・テスト運用
Phase 3
5ヶ月目〜
本番稼働
本番運用・改善サイクル
開始
2ヶ月
4ヶ月
5ヶ月〜

## Slide 6
期待効果・ROI
効果
工数削減
110時間/月
定型問い合わせの70%を自動化
コスト削減
660万円/年
人件費換算での削減効果
満足度向上
24時間対応
即時回答による従業員満足度向上
投資対効果（ROI）
導入・運用コスト
180万円/年
削減効果
660万円/年
ROI（投資対効果）
3.7倍

## Slide 7
リスクと対策
リスク 1
回答精度の問題
影響：不正確な回答により、かえって混乱を招く可能性
対策：段階的な導入（Phase 2でテスト運用）とFAQの継続的な改善サイクルの構築
リスク 2
従業員の利用率が低い
影響：期待した効果が得られず、投資が無駄になる
対策：丁寧な説明会の実施と、Slack統合による利用障壁の低減
リスク 3
複雑な問い合わせへの対応不足
影響：自動化できない35%の問い合わせへの対応が遅れる
対策：有人対応へのスムーズなエスカレーション機能の実装

## Slide 8
まとめ・ネクストステップ
本提案のポイント
✓ 月間110時間の工数削減と年間660万円のコスト削減を実現
✓ ROI 3.7倍の高い投資対効果
✓ 段階的な導入によりリスクを最小化
ネクストステップ
承認事項
1. AIチャットボット導入の基本方針承認
2. 年間予算180万円の承認
次のアクション
• 承認後、即座にPhase 1（FAQ整備・ツール選定）を開始
• 3ヶ月後に進捗報告と効果測定結果を経営会議にて報告