## Slide 1
Project ATLAS
進捗報告 ─ 2026年1月 第4週
統合会計システム刷新 | スケジュール黄信号（1.5週遅延）─ リカバリ計画を本日承認依頼
報告者：渡辺陽介（PMO） | 2026年1月26日 | 週次ステアリング資料
1 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: ATLASプロジェクト週次報告。スケジュール1.5週遅延で黄信号。リカバリ計画の承認が必要。

## Slide 2
全体：黄信号 ─ スケジュール1.5週遅延、予算・品質は計画通り
黄
スケジュール
1.5週遅延（外部IF仕様確定の遅れ）
リカバリ計画策定済み、2/7に挽回見込
緑
予算
消化率 42%（計画40%、+2pt）
残予算に十分な余裕あり
緑
品質
バグ検出率は計画値内
コードレビュー100%実施済み
緑
リソース
全メンバー稼働中、欠員なし
2月からテスト要員2名追加予定
今週の要点 ─ 3つ
1
外部IF仕様が1/23に確定（当初計画1/16）。設計工程に1.5週の遅延が発生。
2
GL連携モジュールの開発が完了（計画通り）。単体テスト通過率100%。
3
リカバリ計画を策定済み。テスト工程の並列化で2/7に遅延を吸収する想定。本日承認を依頼。
2 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: RAGはスケジュール黄、他は全て緑。要点3つでIF遅延・GL完了・リカバリ計画。

## Slide 3
マイルストーン：M3が1.5週遅延、M4以降のリカバリ計画を反映
MS | マイルストーン | 計画日 | 実績/見込 | 差異 | 状態
M1 | キックオフ完了 | 10/1 | 10/1 | 0日 | 完了
M2 | 要件定義 承認 | 11/15 | 11/14 | ▲1日 | 完了
M3 | 基本設計 完了 | 1/10 | 1/23 | +1.5週 | 遅延完了
M4 | 詳細設計 完了 | 2/21 | 2/28(見込) | +1週 | 進行中
M5 | 開発完了 | 5/15 | 5/15(見込) | 0日 | 未着手
M6 | 結合テスト完了 | 7/10 | 7/10(見込) | 0日 | 未着手
M7 | UAT完了 | 8/21 | 8/21(見込) | 0日 | 未着手
M8 | 本番稼働（Go-Live） | 9/1 | 9/1(見込) | 0日 | 未着手
リカバリ方針：M4の詳細設計を1週遅延で着地させつつ、開発工程でテスト並列化（2名追加投入）することでM5以降は計画通りに収束させる。Go-Live 9/1は死守。
3 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: M3が1.5週遅延で完了。M4は1週遅延見込だがM5以降は並列化で吸収。Go-Live死守。

## Slide 4
今週の完了事項：計画8件中7件完了、GL連携モジュール開発が予定通り完了
# | タスク | 担当 | 状態 | 証跡/備考
1 | 外部IF仕様書のレビュー・承認 | 山田（設計） | 完了 | Confluence DOC-0234
2 | GL連携モジュール 単体テスト | 中村（開発） | 完了 | テスト報告書 QA-0089
3 | AP連携モジュール 基本設計 | 田中（設計） | 完了 | 設計書 DES-0045
4 | テスト計画書（結合テスト）起案 | 佐藤（QA） | 完了 | Jira ATLAS-312
5 | AWS検証環境のプロビジョニング | 鈴木（インフラ） | 完了 | 環境構築完了報告
6 | セキュリティ要件の再確認 | 渡辺（PM） | 完了 | セキュリティチェックリスト
7 | 顧客向け進捗報告資料作成 | 渡辺（PM） | 完了 | 本資料
8 | AR連携モジュール 基本設計 | 田中（設計） | 80% | 1/28完了予定（IF遅延影響）
完了率：7/8件（87.5%） | 残1件（AR連携設計）は1/28に完了見込み
4 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: 計画8件中7件完了。AR連携設計のみ80%で1/28完了見込。GL連携モジュール完了が成果。

## Slide 5
進行中タスク：上位10件 ─ 詳細設計フェーズが中心
# | タスク | 担当 | 期限 | 進捗 | ブロッカー
1 | AR連携モジュール 基本設計 | 田中 | 1/28 | 80% | なし
2 | FA連携モジュール 基本設計 | 山田 | 2/4 | 45% | なし
3 | 詳細設計：GL仕訳パターン定義 | 中村 | 2/7 | 60% | IF仕様確認中
4 | 詳細設計：マスタ連携IF | 田中 | 2/14 | 30% | IF仕様依存
5 | 詳細設計：月次決算処理 | 山田 | 2/14 | 25% | GL設計待ち
6 | テストデータ作成（結合テスト用） | 佐藤 | 2/21 | 40% | テストデータ要件確認中
7 | パフォーマンステスト計画策定 | 鈴木 | 2/7 | 50% | なし
8 | 運用設計（バッチスケジュール） | 鈴木 | 2/14 | 20% | 運用チーム調整中
9 | 操作マニュアル 骨子作成 | 渡辺 | 2/28 | 10% | なし
10 | 移行計画 初版作成 | 渡辺 | 2/28 | 15% | 移行要件ヒアリング待ち
5 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: 進行中10件。IF仕様依存のタスクが3件あり、仕様確認の完了がクリティカルパス。

## Slide 6
課題5件：最優先は外部IF遅延の影響範囲特定と対応
重要度 →
緊
急
度
→
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
ID | 課題 | 対策状況
I-1 | 外部IF仕様遅延の影響範囲 | 影響分析中（1/28完了）
I-2 | テスト環境のデータ容量不足 | 拡張申請済（2/3対応）
I-3 | 経理部門のUAT工数確保 | 部長に協力依頼済
I-4 | バッチ処理の性能要件未定 | 2/7のヒアリングで確定
I-5 | 旧システムのデータクレンジング | 要件整理中（3月着手）
6 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: 課題5件。I-1（IF遅延影響）が最優先。マトリクスで優先度を可視化。

## Slide 7
リスク5件：Go-Live延期リスクが最大、テスト並列化で予防
影響度 →
発
生
確
率
→
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
ID | リスク | 予防策
R-1 | 遅延拡大でGo-Live延期 | テスト並列化＋週次進捗管理強化
R-2 | ベンダー要員の離脱 | 契約にSLA・代替条項明記済み
R-3 | 移行データの品質問題 | プロファイリング実施中（2月結果）
R-4 | 経理部門の繁忙期とUAT重複 | UAT時期を経理部と事前調整済み
R-5 | 新会計基準への追加対応 | 要件変更発生時はCRで管理
7 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: R-1（Go-Live延期）とR-2（ベンダー離脱）が高リスク。テスト並列化で対応。

## Slide 8
変更管理：今期間のCR 2件、うち1件は影響評価中
CR# | 変更内容 | 起票者 | 影響 | 状態
CR-007 | 消費税インボイス制度対応の追加帳票（3帳票） | 経理部 木村 | 工数+8人日 スケジュール影響なし | 承認済み
CR-008 | 連結決算向けセグメント別データ出力の追加 | 経営企画 吉田 | 評価中 （1/30結果報告予定） | 評価中
CR集計（プロジェクト全体）
累計CR件数
8件
承認済み
6件
評価中
1件
却下
1件
CR-008 影響評価のポイント
セグメント数：5セグメント×12ヶ月の組み合わせ出力
工数見積り：15〜20人日（設計+開発+テスト）
スケジュール影響：M5を1週遅延させる可能性あり
判断期限：1/30のステアリングで承認可否を決定
8 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: CR-007は承認済み（影響軽微）。CR-008は影響評価中で1/30に判断が必要。

## Slide 9
本日ご判断いただきたい2つの事項
1
リカバリ計画の承認（テスト並列化＋2名追加投入）
案A（推奨）
テスト要員2名を2月から前倒し投入。追加コスト+160万円。M5以降は計画通りに収束。
推奨
案B
現体制のまま対応。遅延がM5に波及しGo-Liveが2週遅延するリスクあり。
非推奨
2
CR-008（連結セグメント出力）の対応方針
案A（推奨）
Phase2（開発工程）に組み込み。工数+18人日、スケジュール影響なし。追加コスト+290万円。
推奨
案B
Go-Live後の第2フェーズに先送り。追加コストなしだが、連結決算に半期手作業が発生。
代替案
9 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: 2件の意思決定。リカバリ計画は案A推奨（+160万円でGo-Live死守）。CR-008も案A推奨。

## Slide 10
来週の計画（1/27〜1/31）：詳細設計の加速と影響分析の完了
# | タスク | 担当 | 期限 | 依存
1 | AR連携モジュール 基本設計 完了 | 田中 | 1/28 | IF仕様（完了済）
2 | I-1 影響範囲分析レポート完成 | 山田 | 1/28 | なし
3 | FA連携モジュール 基本設計 70%→完了 | 山田 | 1/31 | なし
4 | CR-008 影響評価レポート完成 | 渡辺 | 1/30 | 経企ヒアリング
5 | 詳細設計：GL仕訳パターン定義 完了 | 中村 | 1/31 | 基本設計完了
6 | テスト要員2名のオンボーディング準備 | 渡辺 | 1/31 | リカバリ計画承認
7 | 移行要件ヒアリング（経理部）実施 | 渡辺+田中 | 1/29 | 日程調整済み
経営への支援依頼
リカバリ計画承認後、テスト要員2名の2月アサインを人事部に正式依頼（本日中）
CR-008の判断に向け、経営企画・吉田部長との30分ヒアリングの設定をお願いしたい
10 / 10
ATLAS 進捗報告 | 2026年1月第4週
Notes: 来週7タスク。リカバリ計画承認がブロッカー。テスト要員アサインの人事依頼が急務。