## Slide 1
NEXUS Project Kickoff
─ 次世代カスタマーポータル構築 ─
問合せ対応時間50%短縮 × 自己解決率70%達成を8ヶ月で実現する
PM：村上彩花（DX推進部） | 2026年3月3日 | キックオフミーティング
1 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: NEXUSプロジェクトのキックオフ。ゴールは問合せ対応時間50%短縮と自己解決率70%。

## Slide 2
老朽化ポータルが顧客体験と業務効率の双方を阻害している
なぜやるか（背景）
現行ポータルは2017年構築、技術的負債が累積
問合せの65%が「FAQ/マニュアルで解決可能」な内容
平均対応時間4.2時間 → 顧客NPS ▲12pt低下（前年比）
サポート人件費が年間1.8億円、増員余地なし
達成したい状態（目的）
顧客の自己解決率を30% → 70%に引き上げ
問合せ対応時間を4.2h → 2.0h以下に短縮
年間サポートコストを6,000万円削減
NPS +40以上を2027年Q1までに達成
成功基準（プロジェクト完了時に測定）
自己解決率
70%以上
ポータルログ分析
平均対応時間
2.0時間以下
Zendesk集計
コスト削減
年6,000万円
人件費・外注費比較
NPS
+40以上
四半期アンケート
2 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: 2017年構築の老朽ポータルが顧客体験と業務効率を阻害。4つのKPIで成功を定義。

## Slide 3
スコープ：新ポータル＋API基盤＋データ移行を含み、基幹改修は除外
カテゴリ | スコープ内（In） | 判定 | スコープ外（Out） | 判定
フロントエンド | 新カスタマーポータルUI（レスポンシブ） | IN | 社内管理画面の全面刷新 | OUT
バックエンド | API基盤（REST/GraphQL）構築 | IN | 基幹システム（SAP）側の改修 | OUT
データ | 既存ポータルからのデータ移行 | IN | 過去5年超の履歴データ移行 | OUT
AI/チャットボット | FAQ自動応答ボット（GPT連携） | IN | 音声対応・電話自動応答 | OUT
インフラ | AWS環境構築・CI/CD整備 | IN | オンプレミスへのデプロイ | OUT
研修/運用 | 運用マニュアル・研修3回 | IN | 24/365有人サポート体制構築 | OUT
セキュリティ | 脆弱性診断・ペネトレーションテスト | IN | SOC2認証取得（別プロジェクト） | OUT
スコープ変更ルール：変更要望はCR（Change Request）を起票し、ステアリングコミッティで承認後に反映。工数5人日超の変更は予算・スケジュール再見積もり必須。
3 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: In/Outを7カテゴリで明示。基幹改修・音声対応・SOC2は明確にスコープ外。

## Slide 4
7つの成果物を段階的にデリバリー、各フェーズ末に完了判定
# | 成果物 | 完了定義（DoD） | 納期 | 承認者
D1 | 要件定義書 | ステアリングコミッティ承認済み | 4月末 | 鈴木部長
D2 | UIデザインモックアップ | ユーザーテスト完了・修正反映済み | 5月中旬 | 佐藤課長
D3 | API基盤（本番環境） | 全APIのE2Eテスト通過・性能要件充足 | 7月末 | 技術リード
D4 | 新カスタマーポータル | UAT完了・残バグ0件（Critical/Major） | 9月中旬 | 鈴木部長
D5 | AIチャットボット | 正答率85%以上・応答3秒以内 | 9月中旬 | CS責任者
D6 | 移行済みデータ | データ整合性検証100%通過 | 9月末 | DBA
D7 | 運用マニュアル・研修 | 研修3回実施・理解度テスト80%以上 | 10月初旬 | CS責任者
完了判定プロセス
各成果物はDoDに基づき承認者がレビュー → 承認 or 差戻し
差戻しは理由を明記し3営業日以内に再提出。2回以上の差戻しはステアリングにエスカレーション
4 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: 7成果物の完了定義と承認者を明確化。DoDベースの受入プロセスで品質を担保。

## Slide 5
8ヶ月を4フェーズで進行、6月末にGo/No-Goゲートを設置
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
Phase 1
要件定義
ヒアリング・要件定義書・UIワイヤー
Phase 2
設計・開発
API設計・フロント実装・ボット開発
Phase 3
テスト・移行
結合テスト・UAT・データ移行・脆弱性診断
Phase 4
リリース・定着
段階的リリース・研修・ハイパーケア
KO
要件Fix
Go/No-Go
UAT完
Go-Live
主要ゲート（意思決定ポイント）
4月末 要件Fix：要件定義書の最終承認。以降の追加要件はCR扱い
8月初 Go/No-Go判定：品質基準を満たさない場合はリリース延期の権限をPMに付与
10月初 Go-Live判定：最終リリース可否をステアリングコミッティが判断
5 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: 4フェーズ8ヶ月。6月末のGo/No-Goゲートが最大の判断ポイント。

## Slide 6
PMO主導、開発はベンダー協業、顧客側PO＋業務担当で推進
ステアリングコミッティ：鈴木部長（スポンサー）/ 田中CTO / CS部 山田部長
PMO：村上彩花（PM）/ 小林（PMO補佐）
開発チーム（8名）
フロント3名 / バック3名
AI 1名 / QA 1名
（うちベンダー4名）
インフラ/SRE（3名）
AWS設計 1名
CI/CD 1名 / DBA 1名
顧客側チーム（4名）
PO 佐藤課長
業務担当 2名
IT担当 1名
RACI（主要タスク）
タスク | スポンサー | PM | 開発 | インフラ | 顧客PO
要件定義 | A | R | C | I | R
設計・開発 | I | A | R | R | C
テスト/UAT | I | A | R | C | R
リリース判定 | A | R | C | R | C
6 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: ステコミ→PMO→3チーム体制。開発8名のうち4名はベンダー。RACIで責任を明確化。

## Slide 7
週次定例＋月次ステコミの二層構造で意思決定を迅速化
会議体 | 頻度 | 参加者 | 目的 | アウトプット
デイリースタンドアップ | 毎日 9:00 | 開発チーム+PM | 進捗共有・ブロッカー解消 | Slack更新
週次定例 | 毎週水 15:00 | 全チーム+PO | 進捗報告・課題協議 | 議事録（24h以内）
月次ステアリング | 月末金 16:00 | ステコミ+PM+PO | 予算/リスク/スコープ判断 | 月次報告書
フェーズゲートレビュー | フェーズ末 | 全ステークホルダー | 成果物承認・次フェーズ可否 | ゲート判定書
意思決定フロー（エスカレーションルール）
課題発生
→
PM判断
（1営業日）
→
PO協議
（2営業日）
→
ステコミ
（次回 or 臨時）
→
スポンサー
最終判断
使用ツール
プロジェクト管理：Jira | ドキュメント：Confluence | コミュニケーション：Slack #nexus-pj | ファイル共有：Google Drive
7 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: 日次→週次→月次→ゲートの4層。エスカレは1→2→次回ステコミの段階的ルール。

## Slide 8
品質・セキュリティ・コンプラの3領域で「守るべきルール」を定義
品質方針
コードレビュー必須（PR承認2名以上）
テストカバレッジ80%以上を維持
Critical/Majorバグ0件でリリース判定
パフォーマンス：ページ読込3秒以内
セキュリティ方針
OWASP Top10に準拠した開発ガイドライン
リリース前に脆弱性診断・ペネトレテスト実施
個人情報はAES-256で暗号化（保管時・通信時）
アクセス権限は最小権限の原則を徹底
コンプライアンス
個人情報保護法・GDPRに準拠したデータ管理
開発者全員がセキュリティ研修を受講済み
外部ベンダーとはNDA・情報セキュリティ覚書を締結
インシデント発生時は24時間以内に報告義務
8 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: 3領域の方針を明確化。テストカバレッジ80%、OWASP準拠、GDPR対応が三大柱。

## Slide 9
トップ5リスクを事前に特定し、早期検知の仕組みを組み込む
# | リスク | 影響 | 確率 | 対策 | 早期検知
R1 | 要件膨張（スコープクリープ） | 高 | 高 | CR管理を厳格化、5人日超は再見積り | 週次でCR件数モニタリング
R2 | ベンダーリソース不足 | 高 | 中 | 契約にSLA明記、代替要員条項 | 月次でベンダー稼働率を確認
R3 | 既存データの品質問題 | 中 | 高 | Phase1でデータプロファイリング実施 | 移行リハーサルを2回実施
R4 | AI精度が目標に未達 | 中 | 中 | 段階的にFAQデータを拡充、人間フォールバック設計 | 月次で正答率を計測
R5 | 顧客側の意思決定遅延 | 高 | 中 | PO権限の明確化、代理承認ルール | 承認リードタイム（3日超で警告）
リスク管理の運用ルール
リスク台帳をConfluenceで管理し、週次定例で更新（オーナー：PM）
影響「高」×確率「高」のリスクが顕在化した場合、即日ステコミ臨時招集
新規リスクは誰でも起票可。PMが24時間以内に評価・対策をアサイン
9 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: Top5リスクと早期検知指標を設定。スコープクリープが最大リスク、CR管理で対応。

## Slide 10
直近2週間のアクション：3月17日までに全項目完了を目指す
# | アクション | 担当 | 期限 | 状態
1 | Jiraプロジェクト作成・チーム招待 | 村上（PM） | 3/5 | 着手中
2 | Slack #nexus-pj チャンネル開設 | 小林（PMO） | 3/5 | 完了
3 | ベンダーNDA・セキュリティ覚書の締結 | 法務＋PM | 3/7 | 未着手
4 | 既存ポータルの現状分析レポート作成 | 開発チーム | 3/10 | 未着手
5 | ヒアリング対象者のリストアップ・日程調整 | 佐藤PO＋PM | 3/10 | 未着手
6 | 開発環境（AWS）のプロビジョニング | インフラチーム | 3/14 | 未着手
7 | データプロファイリング開始（既存DB） | DBA＋開発 | 3/17 | 未着手
8 | 第1回ヒアリング実施（CS部門） | PM＋PO | 3/17 | 未着手
次回定例：2026年3月10日（水）15:00 ─ 上記 #1〜#5 の完了確認 & ヒアリング計画の詳細化
10 / 10
NEXUS | Confidential
Notes: 直近2週間の8アクション。3/10の次回定例で前半5件の完了を確認する。