## Slide 1
物流センター自動化投資
─ AGV導入＋WMS刷新による倉庫オペレーション変革 ─
投資額4.5億円 → 年間効果1.8億円 → 回収2.5年 | 承認をお願いいたします
起案：松本亮太（経営企画部） | 2026年2月10日 | 投資委員会資料
1 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 物流センター自動化の投資稟議。4.5億円投資で年間1.8億円効果、回収2.5年。承認依頼。

## Slide 2
4.5億円の投資で年間1.8億円を削減、NPV 2.1億円・IRR 28%で投資妥当性あり
投資額
4.5億円
3年間総額（初年度3.2億）
年間効果
1.8億円
人件費・誤出荷・在庫最適化
回収期間
2.5年
初年度末に投資の40%回収
NPV / IRR
2.1億/28%
WACC 8%で算出（5年評価）
投資の背景
物流人件費が年間5.2億円（売上比12%）で業界平均の1.5倍
誤出荷率0.8%で年間クレームコスト4,200万円
繁忙期の人手確保が年々困難（充足率85%）
主要リスク
AGV導入遅延リスク（半導体不足による納期3ヶ月超過）
現場オペレーション移行期の一時的な生産性低下（15%）
WMSベンダーのカスタマイズ費用超過（最大+20%）
2 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 投資4.5億・効果1.8億/年・回収2.5年・NPV2.1億・IRR28%。背景とリスクの要点。

## Slide 3
現状：物流コスト高止まり、品質問題、人手不足の三重苦
コスト
物流人件費 年間5.2億円（売上比12%、業界平均8%）
残業コスト 年間8,500万円（繁忙期に集中）
派遣・臨時雇用費 年間6,200万円
在庫過多による保管費 年間3,800万円
品質・リスク
誤出荷率 0.8%（目標0.1%の8倍）
年間クレーム対応コスト 4,200万円
在庫精度 92%（目標99%に未達）
手書き伝票による追跡性の欠如
機会損失
繁忙期の人手不足で受注の15%を断っている
出荷リードタイム3日（競合は翌日出荷）
EC事業拡大に物流がボトルネック
採用難で将来的に運営が持続不能になるリスク
3 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 3カテゴリの課題。物流コスト5.2億（売上比12%）が最大の問題。機会損失も深刻。

## Slide 4
AGV 20台＋WMS刷新＋周辺整備で総額4.5億円、3年間で段階投入
投資項目 | 内容 | Y1 | Y2 | Y3 | 合計
AGV（自動搬送車） | 20台導入（Phase1:12台、Phase2:8台） | 1.50 | 0.60 | — | 2.10
WMS刷新 | クラウドWMS導入・カスタマイズ・移行 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 1.10
倉庫レイアウト改修 | AGV走行ルート整備・充電ステーション | 0.50 | — | — | 0.50
IoTセンサー・ネットワーク | 在庫管理用RFID・WiFi6増設 | 0.25 | 0.05 | — | 0.30
導入支援・研修 | SIer支援・現場研修・運用マニュアル | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.40
予備費（10%） | 不測の事態への対応枠 | — | — | 0.10 | 0.10
合計
3.20億
1.00億
0.30億
4.50億
主要前提
AGV単価：1,050万円/台（2社見積比較済み）｜WMSライセンス：年額1,800万円（5年契約割引適用）｜為替前提：1USD=150円｜インフレ率：年2%
4 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 投資内訳6項目。Y1に3.2億集中（AGV12台+WMS+レイアウト）。予備費10%を確保。

## Slide 5
年間1.8億円のコスト削減効果、5年間累計で9.0億円
効果項目 | 現状コスト/年 | 投資後/年 | 年間削減 | 算出根拠
ピッキング人件費 | 2.80億 | 1.90億 | 0.90億 | AGV導入でピッカー32名→18名
残業・深夜手当 | 0.85億 | 0.55億 | 0.30億 | 自動化で繁忙期残業35%削減
誤出荷対応コスト | 0.42億 | 0.05億 | 0.37億 | 誤出荷率0.8%→0.05%（WMS検品）
在庫保管費 | 0.38億 | 0.25億 | 0.13億 | 在庫精度92%→99%で過剰在庫削減
派遣・臨時雇用費 | 0.62億 | 0.52億 | 0.10億 | 繁忙期のスポット採用を最小化
合計 年間削減効果
1.80億円 / 年
5年累計効果
9.0億円
投資対効果
2.0倍
人員削減効果
14名分
誤出荷率改善
0.8%→0.05%
5 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 5項目で年間1.8億円効果。ピッキング人件費0.9億が最大。5年で9億・投資の2倍回収。

## Slide 6
NPV 2.1億円、IRR 28%、回収2.5年 ─ 投資基準（IRR>15%）を大幅に上回る
Chart: 年間キャッシュフロー（億円）
| Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5
年間CF（億円） | -3.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Chart: 累計キャッシュフロー（億円）
| Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5
累計CF（億円） | -3.2 | -3 | -1.5 | 0.3 | 2.1 | 3.9
投資額
4.50億円
3年間合計
回収期間
2.5年
Y3上期に累計CF黒字化
NPV（WACC 8%）
+2.1億円
5年評価期間
IRR
28%
社内基準15%を大幅超
6 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: Y3上期に累計CF黒字化。NPV2.1億・IRR28%で社内投資基準（IRR>15%）を超過。

## Slide 7
3案を比較：案Aのフル自動化が最もROIが高く、リスクも許容範囲
評価項目 | 案A：フル自動化 （AGV20台＋WMS） | 案B：部分自動化 （AGV8台＋既存WMS改修） | 案C：現状維持 （人員増員で対応）
投資額 | 4.50億円 | 2.20億円 | 0億円（人件費増）
年間効果 | 1.80億円/年 | 0.75億円/年 | ▲0.65億円/年（コスト増）
回収期間 | 2.5年 | 2.9年 | 回収不可
NPV（5年） | +2.1億円 | +0.5億円 | ▲3.2億円
IRR | 28% | 14% | N/A
リスク | 中（導入期の混乱） | 低（小規模変更） | 高（人手確保困難化）
将来拡張性 | 高（EC拡大に対応可） | 中（追加投資が必要） | 低（成長の足枷）
推奨 | ★ 推奨 | — | —
推奨理由：案AはIRR28%で社内基準を大幅超過。案Bは基準（15%）を下回り投資効率が劣る。案Cは将来のEC事業拡大を阻害し競争力を毀損する。
7 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 3案比較。案A（フル自動化）がNPV・IRR・拡張性で最優。案Bは基準未達、案Cは悪化。

## Slide 8
3フェーズ18ヶ月で段階導入、既存運用を止めずに移行
Q2'26
Q3'26
Q4'26
Q1'27
Q2'27
Q3'27
Phase 1
設計・調達
WMS要件定義・AGV発注・レイアウト設計
Phase 2
導入・テスト
AGV12台導入・WMS構築・並行稼働テスト
Phase 3
展開・最適化
AGV追加8台・全面切替・KPIチューニング
プロジェクト体制
プロジェクトオーナー：物流本部 井上部長
PM：松本亮太（経営企画部）
AGVチーム：3名（物流企画＋技術）
WMSチーム：4名（IT部門＋物流現場）
外部：SIer 2名、AGVベンダーSE 1名
調達・ベンダー方針
AGV：DAIFUKU社を選定（2社比較済み、実績豊富）
WMS：Manhattan Associates（クラウド型、業界標準）
SIer：NTTデータ（当社既存取引先、会計連携実績あり）
契約形態：AGVはリース検討可、WMSはSaaS月額
調達承認：別途3月の調達委員会で最終決定
8 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 3フェーズ18ヶ月。Phase1で設計・調達、Phase2でAGV12台導入、Phase3で全面展開。

## Slide 9
主要リスク5件と感度分析：効果が30%下振れてもNPVはプラスを維持
リスク | 影響 | 確率 | 対策
AGV納期遅延（半導体不足） | 高 | 中 | 早期発注（3月）＋代替機種の選定
移行期の生産性低下 | 中 | 高 | 並行稼働期間を3ヶ月確保、段階切替
WMSカスタマイズ費超過 | 中 | 中 | 要件をFit/Gap分析で絞込み＋予備費10%
現場の反発・習熟遅延 | 中 | 中 | 早期の現場説明会＋チャンピオンユーザー育成
為替変動（AGV輸入部品） | 低 | 中 | 為替予約で1年分ヘッジ済み
感度分析（前提変動時のNPV・IRR）
シナリオ | 効果変動 | コスト変動 | NPV | IRR | 判定
ベースケース | — | — | +2.1億 | 28% | ○
効果▲20% | ▲20% | — | +0.9億 | 19% | ○
効果▲30% | ▲30% | — | +0.3億 | 16% | △
コスト+20% | — | +20% | +1.2億 | 22% | ○
9 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 効果30%下振れでもNPVプラス・IRR16%で基準超。コスト20%増でもIRR22%で堅牢。

## Slide 10
承認をお願いする3つの事項
1
投資総額 4.5億円の承認
3年間の段階投資（Y1:3.2億 Y2:1.0億 Y3:0.3億）。NPV+2.1億円、IRR28%で投資基準を充足。
決裁
2
案A（フル自動化）の採用承認
AGV20台＋WMS刷新のフルパッケージ。案B（部分自動化）ではIRR14%で投資基準未達。
方針承認
3
3月の調達委員会への付議承認
AGV（DAIFUKU社）およびWMS（Manhattan Associates）の最終選定・契約締結に向けた付議。
手続承認
次のアクション
本日承認後 → 3月調達委員会へ付議 → 4月AGV発注 → 5月WMS契約 → 6月着工
10 / 10
物流センター自動化 | 投資稟議 | Confidential
Notes: 3件の承認依頼。投資額4.5億・案A採用・調達委員会付議。承認後は3月に調達手続開始。